PLAN OPERAȚIONAL 2025

Aprobat prin Hotărârea  Consiliului Director

Proces Verbal nr 1 din 10.01.2025

Președintele Consiliului Director

Victor Zamă

Viziunea asociației se cuprinde în angajamentul nostru de a contribui la crearea unei  societăți incluzive  în care toți bărbații și toate femeile, băieții și fetele cu dizabilități din Republica Moldova,  fără discriminare, să se bucure de respect pentru demnitatea lor umană.

Misiunea noastră este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilități, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, gen, sex, vârstă, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar,  de a favoriza incluziunea socială şi împlinirea lor spirituală prin acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

Valori

CDPD creează parteneriate pentru o societate incluzivă pentru toți, urmând principiul respectării Demnității Umane.

- Dragostea pentru semeni: cea mai importantă chemare este de a prețui și de a purta de grijă oamenilor;

- Integritate: consecvență, onestitate, corectitudine și transparență – evaluate prin acuratețea acțiunilor noastre;

- Excelență: suntem dedicați celor mai înalte standarde profesionale;

- Familie: prețuim echilibrul dintre familie, dezvoltarea personală și profesională;

- Egalitate de șanse: contribuim la participarea deplină la viața publică a fiecărei persoane.

Obiective / Arii de intervenție strategice

• Adocacy pentru politicile publice sensibile la necesitățile persoanelor cu dizabilități 
• Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
• Participarea persoanelor cu dizabilități la viața politică și publică.

- Răspunsul CDPD la criza umanitară

Domeniile de expertiză:

- Advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

- Litigare strategică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

- Monitorizarea respectări drepturilor persoanelor cu dizabilități.

- Analiza politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

- Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități.

- Accesibilitate fizică și informațională conform conceptului designului universal.

- Protecția împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități.

Programele CDPD implementate în 2025

- DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

- ADVOCACY PENTRU POLITICI PUBLICE SENSIBILE LA NECESITĂȚILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

- PARTICIPAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA VIAȚA POLITICĂ ȘI PUBLICĂ

- ABILITATEA ECONOMICĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

- RĂSPUNSUL CDPD LA CRIZA UMANITARĂ PROVOCATĂ DE RĂZBOIUL DIN UCRAINA.

- DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ

Obiectiv Final: INFLUENȚĂM Autoritățile publice centrale, Autoritățile publice locale și Guvernul, astfel ca aceștia:  să PRIORITIZEZE (este pe agendă), să PUNĂ ÎN APLICAREA (influențăm procesul de implementare) și să realizeze eficient MONITORIZAREA, pentru ca să pună în practică angajamentele asumate cu ratificarea CRPD.

Aria de intervenție 1. ADVOCACY PENTRU POLITICI PUBLICE SENSIBILE LA NECESITĂȚILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | Partener de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul intermediar 1: Formularea unei liste de priorități care să includă: - Protectie socială echitabilă - Servicii de suport pentru viața independentă: mijloace asistive - Educație incluzivă - Accesibilitate - Ocupare în muncă |  |  |  |  |
| 1.1. | Creăm lista de Priorități: pe care o promovăm în Raportul alternativ, recomandările Comitetului CRPD, consultate cu alte ONG și opinia deținătorilor de drepturi | Indicatori Lista priorităților elaborată. Nr persoanelor cu dizabilități consultate Nr. ședințelor de consultare publică realizate | 2025 | IM SDP/ NRC |
| 1.2. | Promovăm prioritățile pe agenda media/publică: Conferință de presă, etc | Indicatori Nr de conferințe realizate | 2025 | Surse proprii CDPD |
| 1.3 | Organizăm vizite de monitorizare | Indicatori : Nr vizitelor de monitorizare realizate nr. de rapaoarte elaborate nr. persoanelor cu dizabilități implicate în calitate de monitori | 2025 | OIM /NRC/ IM SDP |
|  | Obiectivul intermediar 2 Instituirea Mecanismului de monitorizare și Mecanismul de coordonarea a implementării CRPD |  |  |  |
| 2.1. | Cercetarea practicii internaționale. Europene (cu suportul EDF) | Indicator: Nr . de practici internaționale cercetate | 2025 | IM SDP |
| 2.2. | Consultarea și consolidare societății civile pe acest subiect | Indicator : nr . Consultărilor realizate cu participarea OSC | 2025 | IM SDP |
| 2.3. | Crearea grupului de lucru pentru constituirea mecanismului Independent de monitorizare a UN CRPD | Indicator: Grup de lucru creat | 2025 | IM SDP /OAP /OHCHR |
| 2.4. | Dezvoltarea conceptului mecanismului independent de monitorizare UN CRPD | Indicator ; Concept dezvoltat și consultat | 2025 | IMSDP/ OHCHR /OAP |
| 2.5. | Prezentare propuneri pentru Lista de întrebări către Comitetul CRPD | Indicator: document expediat Sursa: site Comitet CRPD | 2025 | NRC; IM SDP |
| 2.6. | Prezentare informație pentru sesiunea de audiere a raportului 2 pe CRPD | Indicator: document expediat Sursa: site Comitet CRPD | 2025 | NRC ; IM SDP |
| 2.7. | Participarea reprezentanților CDPD la sesiunile Comitetului CRPD cu privire la evaluarea RM in implementarea Convenției | Raport alternativ prezentat în fața Comitetului | 2025 | NRC; IM SDP |
| 2.8. | Prezentarea informației în cadrul raportului alternativ pe Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale. | Indicator: document expediat Sursa: site Comitet CESCR | 2025 | Sursse proprii CDPD |
| 2.9. | Propuneri înaintate Guvernului privind constituirea și funcționarea punctelor focale | Indicator: document creat Sursa: site cdpd.md | 2025 | IM SDP |
| 2.10. | Aviz prezentat Guvernului și Parlamentului privind funcționarea mecanismului independent responsabil de promovarea, protecția si monitorizarea implementării CRPD. | Indicator: document expediat Sursa: site cdpd.md | 2025 | IM SDP; |
| 2.11. | Prezentare propuneri privind modificarea Legii nr. 60/2012 în concordanță cu art.33 al CRPD | Indicator: document propuneri politici Sursa: tabel divergențe | 2025 | IM SDP |
| 2.12.. | Raport de activitatea anuale CDPD | Indicator: raport publicat Sursa: site cdpd.md | 2023 | Surse proprii CDPD |
| 2.13.. | Monitorizarea săptămânală a paginilor particip.gov.md, Parlamentului, ministerelor de resort | Indicator: raport intern săptămânal Sursa: email | 2025 | IM SDP |
| Obiectivul intermediar 3: INIȚIEREA de Politici și acte normative adoptate în corespundere cu CRPD |  |  |  |  |
| 3.1. | Prezentarea de Propuneri de modificare politici publice | Indicatori: 5 pilitici publice consultate 5 Avize înaintate | 2025 | Surse proprii CDPD |
| 3.2. | Implicare pe Particip.gov.md pe aceste domenii | Indicator: raport intern săptămânal |  | Surse Proprii CDPD |
| Obiectivul intermediar 4: Reglementările tehnice naționale în domeniul accesibilității sunt implementate eficient pentru infrastructura targhetată de CDPD |  |  |  |  |
| 4.1. | Realizarea acțiunilor de litigare în instanțe | Indicator: adresări oficiale inițiate Sursa: corespondența oficială 15 cazuri de litigare strategică inițiate | 2025 | IM SDP: NRC |
| 4.2. | Monitorizarea obiectivelor de infrastructură sub aspectul respectării normativelor de accesibilitate | Indicator: rapoarte de monitorizare Sursa: corespondența internă | 2025 | IM SDP: OIM |

Aria de intervenție 2. DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | Donator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul intermediar 1: Mai multe persoane cu dizabilități sunt în proces de repunere a drepturilor cu suportul CDPD. |  |  |  |  |
| 1.1. | Desfășurarea campaniei naționale de informare privind serviciile prestate de CDPD | Indicator: - Aproximativ 3000 persoane sunt informate din materialele promoționale din cadrul campaniei de informare | 2025 | PNUD |
| 1.2. | Oferirea asistenței juridice primare persoanelor cu dizabilități | Indicator: 800 PD inclusiv strămutate temporar din Ucraina beneficiază anual de asistență juridică din partea CDPD - Rata de succes din numărul total al cazurilor cu șanse de succes: 55% - 2025 Sursa: - Completarea și monitorizarea Registrului de evidență a beneficiarilor de asistență juridică - Monitorizarea actelor administrative ale autorităților publice competente, Încheierilor/Hotărârilor instanțelor judecătoriești/Deciziilor sau Avizelor Consiliului pentru Egalitate, Hotărârilor Curții Constituționale | 2025 | IM SDP: NRC |
| 1.3. | Oferirea asistenței juridice calificate persoanelor cu dizabilități etc. |  |  |  |
| 1.4. | Advocacy privind îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la justiție | - toate instanțe judecătorești, care solicită suport, beneficiază de asistența metodologică din partea CDPD în vederea creșterii accesibilității lor pentru persoane cu dizabilități |  | Partener Alianța INFONET- PNUD AO Motivație |
| 1.5. | Dezvoltarea rețelei de parajuriști în regiunea transnistreană a RM ; | Foaie de parcurs dezvoltată Rețeaua de parajuriși pilotată | 2025 | PNUD |
| 1.6. | Realizarea cursurilor de formare în domeniul acordării asistenței juridice pentru 5 ONG reprezentative din regiunea transnistreană | Nr. a ONG-urilor împuternicite să acorde asistență juridică pe malul stâng al Nistrului. | 2025 | PNUD IM SDP |
| 1.7. | Realizarea vizitelor privind schimbul de experiență și bune practici între ONG-urile ce activează pe ambele maluri ale Nistrului în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități | 5 vizite realizate . | 2025 | PNUD |
| 1.8. | Capacitarea rețelei de parajuriști create pe malul tîng a Nistrului pentru acordarea serviciilor de asistență juridică | 25 de parajuriști oferă servicii de asistență juridică primară | 2025 | PNUD IM SDP |
| 1.9. | Pilotarea acordării serviciilor de asistență juridică de către Rețeaua de parajuriști din regiunea transnistreană inclusiv facilitarea accesului la serviciile disponibile pe malul drept pentru persoane cu dizabilități și alte persoane defavorizate inclusiv refugiați/ strămutate temporar. | Nr. aparajuriștilor implicați în perestarea serviciilor de asistență juridică primară pe malul stîng al Nistrului | 2025 | PNUD |
| 1.10 | Dezvoltarea planului strategic pentru crearea rețelei de parajurișii în Regiunea Transnistreană a Republicii Moldova | Plan strategic dezvoltat și pus în aplicare | 2025 | PNUD |
| 1.11. | Realiazrea 25 Lecții Publice în Regiunea transnistreană pe diverse subiecte ce vizează drepturile persoanelor cu Dizabilități | Nr. Lecțiilor publice realizate nr. participanților la lecțiile publice | 2025 | PNUD |
| 1.12. | Realizarea 15 întâlniri de informare cu membrii comunității și reprezentanții de facto din regiunea transnistreană | Nr. de întîlniri de informare Nr de participanți informați | 2025 | PNUD |
| 1.13. | Dezvoltarea și promovarea 2 sporturi video promoționale pentru promovarea rețele de parjuriști în regiunea transnistreană. | Nr spoturilor video Nr. vidualizărilor | 2025 | PNUD |
| 1.14. | Oferirea asistenței juridice primare persoanelor cu dizabilități din regiunea transnistreană inclusiv refugiați de către rețeaua de parajuriți | Indicator: 1500 PD inclusiv strămutate temporar din Ucraina beneficiază de asistență juridică din partea a 25de parajuriști - Rata de succes din numărul total al cazurilor cu șanse de succes: 50% - 2025 | 2025 | PNUD |
| 1.15. | Oferirea suportului și Couching pentru 5 ONG reprezentative a persoanelor cu Dizabilități ce activează în regiunea transnistreană pentru oferirea serviciilor de asistență juridică primară. | Nr. OPD din regiunea transnistreană au beneficiat de Coacing privind oferirea asistenței juridice primare. Nr. sesiunilor de coaching | 2025 | PNUD |
| Obiectivul intermediar 2: Mai multe cazuri de litigare strategică ale CDPD sunt soluționate pozitiv. |  |  |  |  |
| 2.1. | Dezvoltarea abordării integrale privind monitorizarea și evaluarea cazurilor privind litigarea strategică și influențarea modificării cadrului normativ și legal | Indicator: - Instrumentul dezvoltat și pus în aplicare Sursa: Rapoartele de activitate a CDPD | 2025 | IM SDP |
| 2.2. | Desfășurarea activităților de litigare și post-litigare strategică în vederea apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități. | Indicator: - 15 cazuri de litigare strategică -Rata persoanelor cu dizabilități care au reușit să fie repuse în drepturi cu suportul CDPD din totalul cazurilor examinate (definitiv și irevocabil) de autoritățile publice/instanțele judecătorești/Consiliul pentru Egalitate: anul 2025 – 50% Sursa: - Monitorizarea actelor administrative ale autorităților publice competente, Încheierilor/Hotărârilor instanțelor judecătorești /Deciziilor sau Avizelor Consiliului pentru Egalitate, Hotărârilor Curții Constituționale | 2025 | IM SDP /NRC |

Aria de intervenție 3. PARTICIPAREA  PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA VIAȚA POLITICĂ ȘI PUBLICĂ

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | COST/Donator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul intermediar 1: Monitorizarea implementării politicilor publice astfel ca acestea să fie IMPLEMENTATE și să aibă impact |  |  |  |  |
| 1.1. | Identificarea politicilor care vor fi monitorizate de CDPD (plan de lucru). | Nr. Politicilor supuse monitorizării | 2025 | Surse propriii CDPD |
| 1.2. | Elaborarea unor Note informative | Nr. Notelor informative elaborate | 2025 | Surse propriii CDPD |
| 1.3. | Comunicate, conferință de presă | Nr. Comunicate de presă elaborate și publicate | 2025 | Surse propriii CDPD |
| Obiectivul intermediar 2: Consolidăm capacitățile persoanelor cu dizabilități și organizațiilor acestora |  |  |  |  |
| 2.1. | - Training Leadership | Program de training pus în aplicare Nrș persoanelor cu dizabilități participante la programul de lidership | 2025 | CoE |
| 2.2. | - Mentorat | Nr. sesiunilor de mentorat oferite Nr. persoanelor cu dizabilități ce au beneficiat de sesiuni de mentorat | 2025 | CoE |
| 2.3. | - Implicare la nivel local | Nr. persoanelor cu dizabilități implicate în procese decizionale la nivel local Nr. grupurilor de inițiativă din rândul persoanelor cu dizabilități create la nivel local Nr. ședințelor publice realizate la nivel local cu implicarea persoanelor cu dizabilități | 2025 | Neacoperit |
| 2.4. | - Participare la nivel central | Nr. persoanelor cu dizabilități implicate în procese decizionale la nivel central Nr. grupurilor de inițiativă din rândul persoanelor cu dizabilități create la nivel central Nr. ședințelor publice realizate la nivel central cu implicarea persoanelor cu dizabilități | 2025 | Neacoperit |
| Obiectivul intermediar 3: consolidarea capacității organizațiilor societății civile (OSC) din Moldovain integritatea alegerilor, combaterea dezinformarii, securitatea digitală și consolidarea capacității OSC-urilor de a comunica eficient prin intermediul rețelelor sociale. |  |  |  |  |
| 3.1. | Realizarea sondajului în rândul ONG-urilor pentru a evalua lipsurile de cunoștințe și provocările lor legate de monitorizarea alegerilor, dezinformarea și securitatea digitală. | Nr. de persoane intervievate | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.2. | Realizarea 4 focus grupuri cu reprezentanții ONG pentru a obține o perspectivă mai profundă asupra nevoilor acestora și pentru a adapta curriculumul de formare | Nr. de focus grupuri realizate | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.3. | Dezvoltarea materialelor și metodologie de instruire, asigurând că acestea includ strategii practice de utilizare a rețelelor sociale pentru a contracara dezinformarea și a crește implicarea civică. | Materiale metodologice elaborate | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.4. | Stabilirea unei strategii de comunicare a proiectului, concentrându-se pe sensibilizarea digitală și implicarea publicului prin intermediul platformelor de social media. | Strategie elaborată | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.5. | Capacity-Building Program | - Numărul de programe de consolidare a capacității organizaționale sprijinite - Numărul de organizații care participă la programele de consolidare a capacității organizaționale sprijinite | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.6. | Elaborarea unui plan de acțiune concentrându-se pe consolidarea monitorizării alegerilor, contracararea dezinformarii, sporirea rezistenței organizaționale, monitorizarea/raportarea în timp real a dezinformarii și valorificarea comunicării strategice în rețelele sociale pentru angajamentul civic. | Nr . planurilor de acțiuni elaborate | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.7. | Oferirea de Mentorship și coaching pentru a ajuta ONG-urile să-și perfecționeze mesajele și să aplice cele mai bune practici în advocacy digitală. Implementarea unei campanie pe rețelele sociale pentru a amplifica mesajele cheie privind democrația, integritatea alegerilor și combaterea dezinformarii. Mentorarea ONG-urilor cu privire la crearea de conținut, implicarea publicului și utilizarea analizelor pentru a măsura impactul. | Nr. sesiunilor de coaching acordate Nr. ONG beneficiare de programul de coaching | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.8 | Organizarea unei conferințe publice pentru a prezenta rezultatele, a evidenția strategiile de succes în rețelele sociale și pentru a consolida rețelele ONG. | Conferință realizată Nr de participați | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.9 | Dezvoltarea unei foi de parcurs de durabilitate, inclusiv oportunități de mentorat ulterioare,. | Foaie de parcurs elaborată și consultată | 2025 | BlacK Sea Trust |
| 3.10. | Efectuarea unui studiu de impact post-formare pentru a măsura eficacitatea programului și a perfecționa inițiativele viitoare. | Studiu realizat | 2025 |  |
| 3.11. | Oferirea mentoratului pentru PD pe parcursul implicării în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de participare la viața politică și publică. | Indicator 1: cel puțin 9 persoane cu dizabilități ( 3 grupuri de inițiativă ) ghidate în implicarea activă la viața politică și publică Indicator 2: cel 9. persoane cu dizabilități care participă consecvent la ședințele Consiliului local și raional. Indicator 3: cel puțin 9 documente publice locale influențate prin prisma drepturilor persoanelor cu dizabilități și acceptate de decidenți. Sursa: foto, screenshot-uri, link-uri, documente plasate pe site-urile APL, cereri demersuri depuse instituțiile publice. | 2025 | Judy Fundația Eurasia |

Aria de intervenție 4. ABILITATEA ECONOMICĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | Donator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul intermediar 1: Crearea de oportunități de angajare și antreprenoriat pentru studenții din instituțiile VET |  |  |  |  |
| 1.1. | Acordarea de Suport financiar pentru implementarea planului de afaceri pentru 2 pers | Nr de business plan finanțate | 2025 | Judy/ CoE |
| 1.2. | Elaborarea și organizarea unui program de formare antreprenorială pentru 8 studenți cu dizabilități din instituțiile VET. | Nr. programelor elaborate . nr. de studenți instruiți . nr. de busines planuri elaborate | 2025 | CoE |
| 1.3. | Furnizarea unui program de mentorat în elaborarea unui plan de afaceri | Nr de persoane mentorate Nr sesiunilor de mentorat realizate | 2025 | CoE |
| 1.4. | Dezvoltarea a 2 ghiduri video ușor de înțeles pentru angajare și începerea unei afaceri. | Nr. de Video realizate Nr. de urmăriri | 2025 | CoE |

Aria de intervenție 5. Răspunsul CDPD la criza umanitara

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | Donator/ Resurse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Suport individual medicamente produse igienice produse alimentare fără gluten și glucoză/ transport accesibil. / Costuri servicii consulare Perfectarea actelor de identitate / | Indicator: 1500 de persoane beneficiază de ajutor individual | 2024 | OIM ; NRC: |
| 1.2. | Linia fierbinte Refugiați | Indicator: Instrument funcțional pentru accesarea serviciilor CDPD pentru refugiași creat | 2025 | NRC |
| 1.3. | Mentenanța bazei de date beneficiari refugiați | Indicator: Baza de date creată, funcțională | 2025 | Neacoperit |
| 1.4. | Evaluarea și facilitarea accesibilizării veb Siturilor Dopomoga și BMA | Indicator: raport elaborate și înaintat | 2024-2025 | OIM |
| 1.5. | Acordarea serviciilor de transport accesibil pentru persoane cu Dizabilități | Indicator: Nr de cazuri soluționate | 2025 | OIM / NRC |

Aria de intervenție 6. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ

| ACȚIUNEA |  | INDICATORI | PERIOADA DE IMPLEMENTARE | RESPONSABILI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Îmbunătățirea politicilor interne a organizației |  |  |  |  |
| 1.1. | Revizuirea Organigramei internă | Doc elaborat | 2025 | Surse Proprii CDPD |
| - Dezvoltarea profesională și personală a angajaților |  |  |  |  |
| 2.1. | Consolidarea echipei: specialist mass media, manager financiar, asistent, manager de oficiu | Indicator: Instruire realizată Sursa: website-ul: cdpd.md | 2025 | Surse propria CDPD |
| 2.2. | Ședințe de echipă o dată la 2 saptămâni | Nr de ședințe realizate | 2025 | CDPD |
| 2.3. | Dezvoltarea componentă ”comunicare sensibilizare” |  | 2025 | Neacoperit |
| 2.4. | Consolida, capacitatea personalului de a aplica la fonduri UE și a stabili parteneriate cu ONG din UE | Indicator: sesiuni de instruire Sursa: | 2025 | Surse proprii CDPD |
| 2.5. | Adunarea Generală | Indicator: Activitate realizată. | 2025 | Surse proprii CDPD |
| 2.6. | Team building | Indicator: Team building realizat | 2025 | Surse proprii CDPD |
| 2.7. | Global Dizability Sumet Berlin Germania 1-3 aprilie 2025 | Nr de persone participante Vizită realizată. | 2025 | IDA |

Aspecte inter-sectoriale

1. Sustenabilitatea și continuitatea Strategiei CDPD  pentru anul 2025

Implementarea Planului de acțiuni pentru anul 2025, va contribui la creșterea capacității CDPD și a comunității, de a continua pe viitor activitățile în ceia ce privește asigurarea realizării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Comunitatea

Perfecționarea cadrului normativ privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități (pe domeniul accesibilitate, angajare în muncă, protecție socială, educație, justiție, sănătate, participare  inclusiv în domeniul dreptului umanitar etc.) urmează să aibă impact semnificativ în ce privește calitatea vieții și nivelului de asigurare a drepturilor omului, ținând cont în special de:

- Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități, prin punerea în aplicare a unor măsuri afirmative de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilități și îmbunătățirea cadrului legal.

- ONG-urile, promotorii locali, implicați în realizarea planului de acțiuni vor fi mai activi în promovarea și  protecția drepturilor PD, cu o capacitate crescută de a participa la elaborarea, implementarea monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul dizabilități la nivel național și local.

- Autoritățile publice vor fi mai deschise pentru consultarea ONG-lor din domeniul dizabilității și adoptarea legislației care să asigure respectarea drepturilor PD din Republica Moldova.

- Beneficiarii serviciilor  de asistență juridică și a proceselor de litigare strategică  precum și a  activităților de informare  realizate în legătură cu punerea în aplicare a Planului de acțiuni, devin la rândul lor surse de informare pentru alte persoane cu dizabilități din comunitatea din care fac parte.

- Persoanele cu dizabilități ce locuiesc în regiunea transnistreană a republicii Moldova beneficiază în egală măsură ca și persoanele cu dizabilități de pe malul drept al Nistrului de asistență juridică primară.

CDPD: capacitatea financiară și organizațională

CDPD își va crește capacitatea de implementare a Planurilor de acțiuni pe viitor. În rezultatul realizării activităților conform Planului de acțiuni va spori capacitatea echipei CDPD în domeniul: politici publice, advocacy, litigare strategică expertiză în domeniul drepturilor omului, monitorizare și evaluare  precum și transferul de experiență și capacitarea persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor ce le reprezintă, .

CDPD își va crește capacitatea de atragere a fondurilor pentru domeniile sale  strategice în special prin metoda de finanțare Core Support. Comunitatea donatorilor va fi mai sensibilă și mai deschisă față de problemele și domeniile de intervenție abordate  în cadrul Strategii CDPD. În cazul implementării cu succes a Planului de acțiuni de către CDPD în baza modelului de finanțare Core Support oferită pentru punerea în aplicare a prezentului Plan  de către IM SDP   comunitatea donatorilor va fi mai sensibilă și mai deschisă față de oportunitatea finanțării OSC-urilor conform acestei metode .

2 Aspecte integratoare de gen.

Activitatea CDPD se bazează pe abordarea bazată pe drepturile omului. Echipa CDPD va implementa Planul său de acțiuni  conform  principiului   asigurării egalității de gen atât în planificarea și implementarea Planului de acțiuni  cît și în monitorizarea și evaluarea acestuia. De exemplu, în timpul selecției participanților la activități, se va asigura că 50% dintre participanți să fie femei/fete și 50% bărbați/băieți. De asemenea, în activitățile realizate vor fi selectate obiective care privesc direct sau indirect problematica egalității de gen.

Atît femeile cît și bărbații cu dizabilități dispun de aceleași oportunități de a se implica în realizarea Planului de acțiuni. De asemenea, de fiecare dată se iau măsuri adecvate pentru garantarea, implicarea si raportarea aspectelor egalității de gen cum ar fi:

- Respectarea în activitatea CDPD a principiului abordării integratoare a egalității de gen.

- Măsuri de prevenire a discriminării după criteriul de sex şi/sau a hârțuirii sexuale a femeilor şi bărbaților la locul de muncă, precum şi a persecutării pentru depunere în organele competente a plângerilor.

- Plata egală pentru muncă de valoare egală în cadrul organizației.

- Implicarea beneficiarilor indiferent de gen.

- Raportarea nr. beneficiarilor  cu dezagregarea pe gen.

- Asigurarea la toate nivelele în cadrul CDPD a egalității dintre bărbați și femei în luarea deciziilor.

- Promovarea în cadrul activităților CDPD a respectării demnității, integrității şi eradicarea violenței pe criterii de gen.

CDPD ocupă un rol important în monitorizarea implementării UN CRPD la nivel național cât și internațional, în acest scop atât implicarea femeilor cât și a bărbaților cu dizabilități are un rol important în monitorizarea implementării CRPD iar asigurarea participării atât a bărbaților cit și a femeilor în procesul de monitorizare este extrem de importantă. Principiul UN CRPD ”Nimic despre noi fără noi”. Acest principiu se referă și la asigurarea abordării integratoare a egalității de gen.

CDPD tinde să asigure egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul propriei echipe.

Din echipa CDPD fac parte 19 pers., 10 bărbați/11 femei. A se vedea tabelul de mai jos.

| N | Nume | Funcția | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitalie Meșter | Director executiv | 069891091 | vitalie.mester@cdpd.md |
| 2 | Ion Cibotărică | Director de Program Advocacy & Politici Publice | 079670790 | ion.cibotarica@cdpd.md |
| 3 | Gheorghe Bosîi | Director de program Drepturile Persoanelor cu Dizabilități | 068667416 | gheorghe.bosîi@cdpd.md |
| 4 | Adela Goncear | Directoare de program Participarea Persoanelor cu Dizabilități la viața politică și publică | 069545563 | adela.goncear@cdpd.md |
| 5 | Iuliana Bulicanu | Directoare de program Abilitarea Economică a PD | 067252136 | iuliana.bulicanu@cdpd.md |
| 6 | Clapaniuc Eugenia | Contabilă- șef | 078561648 | eugenia.clapaniuc@cdpd.md |
| 7 | Sara Ungureanu | Manager financiar | 068206027 | saretaungur@gmail.com |
| 8 | Cătălina -Ecaterina Mihailiuc | Coordonatoare Comunicare și Relații Publice | 069304924 | catalina.mihailiuc@cdpd.md |
| 9 | Marina Meșter | Juristă/Asistent personal/Manager Resurse Umane | 069498598 | marina.mester@cdpd.md |
| 10 | Radu Bobeica | Jurist | 067880444 | radu.bobeica@cdpd.md |
| 11 | Ion Bulicanu | Director de proiect | 079910920 | ion.bulicanu@cdpd.md |
| 12 | Svetlana Lopatina | Coordonatori locali | 077702415, 069099600 | ngosociohub@gmail.com |
| 13 | Valerii Șemeanschii | Coordonator local | 077853421 | pacientypmr@gmail.com |
| 14 | Oxana Dumanskai | Coordonator local | 0779 58 931 | oxana051888@gmail.com |
| 15 | Stella Climenco | Coordonator local | 060120394 | climenco.stella@gmail.com |
| 16 | Evghenii Verbanov | Coordonator local | 077879130 | ot.ravnogo@gmail.com |
| 17 | Vadim Ruducan | Asistent de proiect | 069377210 | ruducanv@gmail.com |
| 18 | Gheorghe Staver | Monitor accesibilitate | 069321267 | gheorghestaver74@gmail.com |
| 19 | Nicolaie Mihailiuc | Consultant accesibilitate web | 069283592 | nicolai@creatego.net |

3 Aspecte de protecție a mediului.

În realizarea Planului de acțiuni 2025 se va urmări respectarea principiilor protecției mediului.

La moment mediului ambiant nu afectează și nu este vizat de intervenția planificată. De asemenea, acțiunile planificate nu vor avea un impact negativ asupra mediului. Politicile interne ale CDPD respectă principiile protejării mediului înconjurător. Acțiunile planificate  nu vor aduce prejudicii mediului. În acest sens CDPD va întreprinde acțiuni de ocrotire a mediului prin următoarele măsuri: Reducerea la minim a hârtiei și a tonerului pentru printarea documentelor.

Printarea materialelor pe ambele părți a hârtiei. Publicarea rapoartelor, Studiilor CDPD în versiune electronică. Limitarea la minim a veselei de masă plastică sau din alte materiale nereciclabile atât în cadrul oficiului cât și în cadrul activităților realizate de CDPD în afara acestuia: Nu se vor mai utiliza mape de masă plastică, în cazuri excepționale vor fi folosite mape de carton; De asemenea nu se vor mai procura caiete, carnete, pentru realizarea activităților prevăzute în planul de acțiuni; Ca măsură de protecție va servi și deconectarea echipamentului de birou, care nu este folosit la moment, de la sursa de energie electrică.

La intrarea în oficiu, pe ușă este plasat un memo prin care personalului CDPD i se aduce aminte despre necesitatea verificării la ieșire din oficiu dacă a fost deconectat echipamentul de la sursa de energie electrică, cât și dacă a fost oprită apa de la grupul sanitar.

În anul 2025 CDPD planifică să realizeze ședințe de lucru, lecții publice seminare de informare etc., cu participarea a cel puțin a 1200 pers., din diferite regiuni a RM. În cadrul acestor evenimente pe lângă subiectele tematice ce vor fi abordate se va pune în discuție și necesitatea implicării fiecărei persoane în protecția mediului, precum și despre impactul negativ asupra mediului ca urmare a utilizării materialelor de masă plastică, veselă, sacoșe cât și utilizarea excesivă a hârtiei.

4. Managementul riscurilor

Ținând cont de contextul cooperant și experiența precedentă a organizației, CDPD anticipează implementarea planului de acțiuni, fără abateri majore. Totuși, echipa admite anumite potențiale riscuri care ar putea afecta într-o măsura sau alta implementarea planului de acțiuni. De acea, a elaborat masurile de mitigare a acestora în cazul în care se vor materializa parțial sau integral.

| Risc | Tip/Nivel | Mitigare |
| --- | --- | --- |
| Interes limitat din partea autorităților publice centrale și locale in realizarea inițiativelor ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități | Politic/Mediu | CDPD deja are o imagine pozitivă ca actor important în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, elaborării politicilor publice, precum și în litigarea strategică. Organizația, de asemenea cooperează activ cu diverse organizații naționale și locale ale PD. In acest context, CDPD va consolida și mobiliza eforturile comune ale tuturor organizațiilor PD inclusiv în parteneriat cu organizațiile membre a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități pentru a determina autoritățile publice să fie cooperante. Intervenții de informare directă și publică, sensibilizare, mobilizare, advocacy și litigare strategică vor fi utilizate. |
| Autoritățile publice centrale sunt combative ca urmare a constatărilor monitorizării implementării politicilor publice și a rapoartelor alternative elaborate. | Politic/Mediu | CDPD are experiență în monitorizarea echidistantă a politicilor publice și va menține un dialog constructiv cu autoritățile publice prin argumentarea constatărilor și concluziilor corespunzătoare. Organizația va înainta și justifica recomandările corespunzătoare pentru a eficientiza implementarea politicilor publice cu aspectele care vizează drepturile PD. |
| Recomandările de ajustare a cadrului normativ vizând drepturile PD nu sunt examinate și incorporate în cadrul normativ de către autorități. | Politic/Mediu | CDPD va amplifica eforturile de lobby, de ex. cu suportul mai multor organizații ale PD, inclusiv cu organizațiile membre a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități și a comunității internaționale de ex. OHCHR va iniția diferite întâlniri cu factorii de decizie pentru a include în agendă examinarea recomandărilor corespunzătoare și ulterior publicarea tabelului de divergențe cum prevede Legea privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008. De asemenea va sesiza despre regresele în in implementarea UN CRPD de către Guvernul RM a Comitetului UN CRPD prin prezentarea rapoartelor de alternativă. |
| Beneficiarii (PD) si partenerii locali ai CDPD sunt insuficient de activi în ceia ce privește implementarea planului de acțiuni, de ex, implementarea mini-companiilor de advocacy la nivel local. | Operațional/Scăzut | CDPD va monitoriza sistematic implementarea inițiativelor locale. In caz de necesitate va oferi suplimentar suport consultativ calibrat beneficiarilor și partenerilor locali. De asemenea, vor fi intensificate eforturile de sensibilizare a actorilor locali, cum ar fi: membrilor familiilor persoanelor corespunzătoare, autoritățile locale, grupurile de inițiativă etc și va fi încurajat schimbul de bune practici generate în cadrul realizării planului de acțiuni. |

5. Managementul financiar

Managementul financiar aplicat în cadrul organizației tinde să atingă următoarele obiective specifice:

  - determinarea necesităților de resurse financiare și fonduri;

  - căutarea surselor de finanțare şi gestionarea financiară a procesului de căutare;

  - asigurarea gestionării eficiente cu mijloace financiare, materiale şi fondurile obținute;

  - elaborarea deciziilor financiare, care vizează consolidarea stabilității şi independenței financiare a organizației în scopul asigurării activității statutare.

În cadrul CDPD în vederea asigurării realizării unui management financiar eficient sunt aplicate următoarele politici organizaționale interne: Manualul de Management Financiar Administrativ și Raportare Financiară, Politica de contabilitate, Manualul de achiziții,  Politica anticorupție și altele.

Managementul financiar în cadrul CDPD include următoarele procese de bază:

  - planificarea (bugetarea) surselor de finanțare şi a cheltuielilor respective;

  - colectarea şi înregistrarea în sistemul financiar-contabil 1 C, a informației financiare, care decurge din faptele economice reale (aspectele economice ale activităților desfășurate);

  - formarea, evaluarea şi înregistrarea elementelor contabile (active, datorii, fonduri, venituri, cheltuieli, rezultate) şi prezentarea lor în rapoartele financiare. Formarea, în baza lor, a indicatorilor de performanță şi analiza lor în scopul luării deciziilor financiare;

Analiza riscurilor, evaluarea raportului dintre venituri şi riscuri aferente deficitului de resurse, cât şi monitorizarea în permanență a eficienţei procesului de gestionare financiară, sunt, de asemenea, funcţii ce aparțin managementului financiar al CDPD.

Pentru punerea în  aplicare a planului operațional CDPD pentru anul 2025 a fost dezvoltat bugetul consolidat al organizației pentru anul respectiv Anexa 1.

Partenerii CDPD pentru implementarea Planului operațional 2025

Parteneri instituționali:

- IM Swedish Development Partner; IM SDP

- European Disability Forum; EDF

Parteneri/Organizații donatoare:

- OIM

- PNUD

- NRC

- CBM

- ERA, NID

- CoE

- Black Sea Trust

- Judy Fundația Eurasia

- Ambasada SUA Chișinău

- International Disability Aliance IDA

Parteneri de implementare

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD )

Alianța ”Infonet ”

Asociația surzilor din Republica Moldova (ASRM)

Asociația Nevăzătorilor din Moldova  (ANM)

Asociația Motivație din Moldova  (AMM )

Asociația ”Vialex ”

Asociația ”GLIN”

Asociați ”Sociohab”

Asociația ”  От равного к равному"

Asociația «Алые паруса»