Anunț concurs pentru selectarea a 2 consultanți/ consultante  pentru realizarea unei cercetări privind  lacunele existente și să consolideze prevederile Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, precum și să sprijine armonizarea normativelor de accesibilitate cu standardele europene și ISO.

A.O. CDPD anunță concurs pentru selectarea a 2 consultanți/ consultante  pentru elaborarea și promovarea unui cadru normativ coerent pentru drepturile persoanelor cu dizabilități printr-un dialog politic incluziv și consultativ, precum și sporirea participării persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor lor reprezentative la procesele de consultare și luare a deciziilor la nivel național.

Context

În perioada 1 martie -31 decembrie 2026, A.O. CDPD implementează proiectul „Dialog politic incluziv pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”, finanțat de People in need  cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova

Obiectivul general al proiectului este de a consolida și moderniza cadrul normativ național privind drepturile persoanelor cu dizabilități, vizând două priorități strategice: (1) modificarea și completarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în vederea clarificării normelor și consolidării mecanismelor de implementare; și (2) promovarea adoptării, prin hotărâre de Guvern, a unor normative de accesibilitate armonizate cu standardele europene și ISO

Servicii solicitate pentru a fi prestate de către consultanții selectați:

| Activități | Indicatori | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- |
| Analiza cadrului normativ national și a standardelor europene și internaționale relevante | - Raport de analiză realizat privind lacunele și neconformitatile identificate in Legea 60/2012 - Raport de analiză realizat cu indicarea prevederilor din cadrul normativ în domeniu accesibilități clădirilor publice și infrastructurii (Codului Practic in Construcții „Instituțiile de deservire a persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă. Reguli de calcul și amplasare”, Programul Național privind Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități 2026-2030, Codul Urbanismului și Construcțiilor și alte acte normative din domeniul accesibilității) care necesită să fie adaptate la standardele ISO și Europene. | aprilie-august 2026 |
| Realizarea a cel puțin 10 interviuri aprofundate cu autorități publice și OSC-uri în vederea colectării informației pentru inițierea celor două campanii de advocacy | - Numărul de interviuri realizate; - Numărul de autorități și OSC-uri implicate | - aprilie-august 2026 |
| Întocmirea și remiterea a cel puțin 10 cereri acces la informație către autoritățile publice în vederea colectării informației pentru inițierea celor două campanii de advocacy | - Numărul de solicitări trimise - Numărul de răspunsuri recepționate | - aprilie-august 2026 |
| Organizarea a 4 focus-grupuri cu persoane cu dizabilități și OPD pentru colectarea opiniilor și experiențelor privind legislația existentă și propunerile de modificare | - Numărul de focus-grupuri organizate; - Numărul de participanți, dezagregat pe gen și tip de dizabilitate | - aprilie-august 2026 |
| Pregătirea proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în baza analizei cadrului normativ și a standardelor europene și internaționale, precum și a informațiilor colectate. | Proiect de act normativ elaborat pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități | August -octombrie 2026 |
| Pregătirea proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea cadrului normativ în domeniu accesibilități clădirilor publice și infrastructurii (Codului Practic in Construcții „Instituțiile de deservire a persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă. Reguli de calcul și amplasare”, Programul Național privind Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități 2026-2030, Codul Urbanismului și Construcțiilor și alte acte normative din domeniul accesibilității), care necesită să fie adaptate la standardele ISO și Europene. | Proiect de act normativ elaborat pentru modificarea și completarea cadrului normativ în domeniu accesibilități clădirilor publice și infrastructurii, în vederea armonizării acestuia cu standardele ISO și Europene. | August -octombrie 2026 |
| Consultarea proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/2012 cu persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative | - Număr de sesiuni de consultare (1) - Numărul de participanți (20) - Feedback colectat | - Octombrie 2026 |
| Consultarea proiectului de act normativ pentru modificarea și completarea cadrului normativ în domeniu accesibilități clădirilor publice și infrastructurii cu persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative | - Număr de sesiuni de consultare (1) - Numărul de participanți (20) - Feedback colectat | Octombrie 2026 |
| Înaintarea proiectelor de acte normative către autoritățile competente cu solicitarea examinării recomandărilor și demarării consultărilor publice | - Numărul de cereri oficiale transmise; - Numărul de confirmări primite; - Numărul de consultări publice demarate de autorități pe marginea proiectului înaintat | - Noiembrie decembrie 2026 |

Planul de lucru va fi ajustat și negociat în funcție de îndeplinirea sarcinilor.

Pentru realizarea sarcinilor menționate mai sus au fost estimate 64 zile de consultanță.

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): Asociația Obștească Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (A.O. CDPD)

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie- decembrie 2026

Cerințe față de candidați

• Studii universitare  drept, sau alte studii relevante;

• Cunoștințe avansate privind abordarea dizabilității prin prisma drepturilor omului;

• Cunoașterea cadrului normativ național și a standardelor internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

• Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor cu caracter normativ / politicilor publice pentru domeniul solicitat;

• Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.

• Abilități avansate de comunicare și interpersonale;

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

• La dosarul de aplicare se anexează CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile.

• Ofertă financiară a candidatului, ce va include suma totală a onorariului, exprimată în lei moldovenești.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele fie în format electronic prin transmiterea acestora la adresa de e-mail: info(a)cdpd.md, cu mențiunea „Concurs consultant”, sau pe suport de hîrtie prin depunerea acestuia la Oficiul CDPD mun. Chișinău str. Pușkin 16, of. 5, MD 2012 până la data de 31 martie 2026, ora 18.00.

Persoana de contact: Vitalie Meșter, +373 69891091, e-mail: vitalie.mester(a)cdpd.md.

A.O. CDPD își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate, descrierii viziunii asupra sarcinilor propuse spre realizare și a ofertei financiare.