PLAN OPERAŢIONAL 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv strategic | Domeniu de intervenție | Obiective operaționale  | Acțiuni | Rezultate  | Indicatori | Costul/ Donator |
| 1. Facilitarea ajustării legislației naționale și a politicilor publice la prevederile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
 | Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități pe domenii prioritare (accesibilitate, protecție socială, muncă, educație, sănătate, nediscriminare) | Monitorizarea implementării pe plan național a politicilor publice în domeniul dizabilității | Monitorizarea implementării la nivel național a politicilor publice în domeniul dizabilității (Programul Național de Incluziune Socială a persoanelor cu dizabilității, pentru anii 2017-2022) | Raport alternativ privind implementarea Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități (2017-2022) elaborat și diseminat.  | Raport alternativ elaborat | O1. 551850 MDLÎnaintat spre finanțare către IM SDPO1.**212500 MDL**Finanțare aprobatăProgramul „Fast Track Challenge”PNUD MoldovaOrașe Verzi Durabile pentru Moldova  |
| Promovarea standardelor internaționale privind accesibilitatea (Art. 9 CRPD) | Modificarea legislației și a normativelor tehnice în domeniul accesibilității.Vizită de studiu în Federația Rusă (FR). Evaluarea și monitorizarea implementării politicilor publice în domeniul accesibilității infrastructurii: străzi, transport public, clădiri publice.Îmbunătățirea accesului pentru proiectanți și serviciile municipale, la informația privind bunele practici, standardele și normativele privind ”design-ului universal” și accesibilitateaFacilitarea accesului la produse, echipamente și tehnologii de accesibilitateRealizarea unui proiect pilot de amenajare a unui spațiu public conform principiilor ”designului universal”  | Inițierea/Participarea la examinarea a 2 normative tehnice naționale în domeniu 2 normative tehnice revizuite din perspectiva corespunderii acestora cu standardele internaționale în domeniul accesibilității și înaintate Ministerului Economiei și Infrastructurii spre aprobare.Vizită de studiu realizată. Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a experienței FR în domeniul producerii și instalării mijloacelor de accesibilitate în clădiri și locuri publice elaborat.Cel puțin 4 proiecte tehnice monitorizate anualCel puțin 4 ședințe de informare cu implementatorii anualPagina web [www.accesibilitate.md](http://www.accesibilitate.md) lansată, ca o platformă informațională în domeniuProduse, servicii, echipamente și tehnologii de accesibilitate pot fi achiziționate prin intermediul paginii [www.accesibilitate.md](http://www.accesibilitate.md) 3 treceri de pietoni pe bd. Dacia amenajate, conform cerințelor moderne,  | Nr. de normative tehnice naționale în domeniu inițiateNr. normative tehnice revizuite și înaintate MinisteruluiVizită de studiu realizată. Planul de acțiuni elaborat.Nr. proiecte tehnice monitorizate anualNr. ședințelor de informare cu implementatorii anualPagina web [www.accesibilitate.md](http://www.accesibilitate.md) lansatăProduse, servicii, echipamente și tehnologii de accesibilitate disponibile publicului larg.Nr. trecerilor de pietoni amenajate conform principiilor ”designului universal”  |
|  |  | Asigurarea dreptului la muncă și auto-angajare pentru persoane cu dizabilități (PD) (art. 27 CRPD) | Monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (SNOFM) 2017-2021.Prezentarea propunerilor de politici publice privind perfecționarea legislației în domeniul dreptului la muncă și angajare.  | Contribuții la proiect de Plan anual de implementare a SNOFM și la raportul anual de monitorizareCel puțin 10 ONG-uri din domeniu implicate în pregătirea Contribuției la proiectul de Plan anual de implementare a SNOFM și la 1 raport anual de monitorizare.Proiect de regulament elaboratCel puțin 10 ONG-uri din domeniu implicate în procesul de elaborare și consultare a regulamentului | Contribuții la 1 proiect de Plan anual de implementare a SNOFM și la 1 raport anual de monitorizareNr. ONG-uri din domeniu implicate în pregătirea Contribuției la proiectul de Plan anual de implementare a SNOFM Nr. ONG-uri din domeniu implicate în pregătirea raportului anual de monitorizare.Proiect de regulament elaboratNr. ONG-uri din domeniu implicate în procesul de elaborare și consultare a regulamentului | O1. IM SDP |
|  |  | Perfecționarea modului de colectare a datelor statistice privind persoanele cu dizabilități (art. 31 CRPD) | Îmbunătățirea metodologiei de colectare a datelor statistice, conform CRPDMonitorizarea publicării datelor statistice de către Biroul Național de Statistică (BNS), privind PD | Contribuții la elaborarea ghidului OHCHR privind SDG/CRPDPublicații BNS ce cuprind date statistice cu privire la persoane cu dizabilități, realizate | Nr. contribuțiilor la elaborarea ghidului OHCHR privind SDG/CRPDNr. publicațiilor BNS ce cuprind date statistice cu privire la persoane cu dizabilități realizate și monitorizate | O1. IM SDP |
|  |  | Implicarea PD în promovarea drepturilor lor la nivel local | Realizarea mini-campaniilor de advocacy cu participarea PD promotori locali ai CDPD, privind asigurarea respectării drepturilor PD, în 3 regiuni a RM (mun. Comrat, r. Ungheni și r. Ceadîr-Lunga)3 Ședințe Quadromestriale cu participarea promotorilor locali și a echipei proiectului pentru planificare a strategiilor minicampaniilor de advocacy la nivel local.Vizite de monitorizare în 3 regiuni a RM privind realizarea strategiilor mini-campaniilor de advocacy la nivel local | 9 mini-campanii de advocacy la nivel local, pentru asigurarea drepturilor PD, realizate în 3 regiuni a RM3 Ședințe Quadromestriale Realizate 9 strategii a mini-campaniilor de advocacy elaborate9 vizite de monitorizare realizate 3 PD coordonează realizarea mini-campaniilor de advocacy la nivel local | Nr.de mini-campanii de advocacy la nivel local, pentru asigurarea drepturilor PD, realizate în 3 regiuni a RMNr. de ședințe realizate Nr. de strategii a mini-campaniilor de advocacy elaborateNr. de vizite de monitorizare realizate Nr. de PD coordonează realizarea mini-campaniilor de advocacy la nivel localNr. mini-campaniilor de advocacy  | O1. IM SDP |
|  |  | Asigurarea dreptului la sănătate pentru persoanele cu dizabilități (art. 25 CRPD) | Analiza cadrului normativ al RM privind integrarea îngrijirilor paliative în sistemul de sănătate publică Analiza practicilor de prestare a serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova Elaborarea Raportului de evaluare privind implementarea angajamentelor asumate de RM pentru dezvoltarea și consolidarea îngrijirilor paliative Realizarea conferințe naționale și a conferinței de presă privind rezultatele evaluării cu referire la gradul de implementare a angajamentelor asumate de RM pentru dezvoltarea și consolidarea îngrijirilor paliative  | Infographic-ele privind rezultatele evaluării Harta îngrijirilor paliative în RM elaboratăRaport de evaluare privind implementarea angajamentelor asumate de RM pentru dezvoltarea și consolidarea îngrijirilor paliative realizat Conferință națională de lansare a rezultatelor evaluării  | Infographic-ele privind rezultatele evaluării Harta îngrijirilor paliative în RM Raport de evaluare realizat Conferința de presă realizatăConferință națională de lansare a rezultatelor evaluării realizară  | O1.238000 MDLÎnaintat spre finanțare către  Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova |
|  |  | Asigurarea dreptului la educație pentru persoanele cu dizabilități (art. 24 CRPD) | Monitorizare implementării programelor de educație incluzivăMonitorizarea programelor de modernizare a școlilor și reformarea învățământului profesional | 1 raport/propuneri de politică pe domeniu Propuneri de îmbunătățire înaintate | Nr. rapoartelor Nr de propuneri de politică pe domeniu Nr propunerilor de îmbunătățire înaintate | O1. 200000 MDL neacoperit |
|  |  | Contractarea socială a organizațiilor societății civile | Promovarea modificărilor cadrului normativ privind facilitarea contractării sociale și finanțării OSC Cartografierea și analizarea cadrului legislativ și de reglementare care urmează a fi modificatAnaliza comparativă a tendințelor internaționale și a celor mai bune practici de acreditare șimecanisme de achiziții publice de servicii sociale inclusiv în domeniul încetării violenței împotriva femeilor Elaborarea unui set specific de proiecte de amendamente în conformitate cu noua lege privind actele normativenr.100;Prezentarea proiectului de amendament pentru membrii Grupului de lucru interdepartamental și altepărțile interesate (după cum este necesar și care urmează să fie definite în continuare, în consultare cu MHLSP);Organizarea de consultări, întâlniri de lucru și audieri publice cu implicarea factorilor interesați  | Propuneri de îmbunătățire înaintateSetul de acte normative privind facilitarea contractării sociale și finanțării OSC elaborat | Nr de Propuneri înaintate pentru modificarea cadrului normativNr. actelor normative înaintate și modificate  |

|  |
| --- |
|  O1. 296000 MDL Înaintat spre finanțare către UN Women Moldova  |

 |
| 1. Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
 | Asistență juridică și litigare strategicăpe domenii prioritare ( accesibilitate, protecție socială, muncă, educație, sănătate, nediscriminare) | Creșterea gradului de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin oferirea asistenței juridice și derularea proceselor de litigare strategică  | Acordarea asistenței juridice PD și a membrilor familiilor lor Vizite mobile de informare în teritoriuLitigare strategică, pe domenii prioritare:- accesibilitatea clădirilor publice, spațiului public inclusiv a transportului public;- asigurarea dreptului la mijloace asistive- capacitatea juridică/ egalitatea în fața legii;- dreptul la educație ;- dreptul la muncă;- dreptul la protecția socială;- dreptul la sănătate ;- accesul la justiție.Sensibilizarea opiniei publice despre existența violării drepturilor PD inclusiv despre rezultatele atinse în cadrul proceselor de litigare strategică.Acordarea asistenței juridice primare pentru PD și pentru membrii familiilor lor de către promotorii locali ai CDPD conform principiului „de la egal la egal”, în regiunile RM | Cel puțin 150 persoane inclusiv minim 70 femei/fete, beneficiază de asistența juridică Cel puțin 3 vizite mobile realizate în localitățile rurale cu scopul informării și acordării asistenței juridice primare PD. Cel puțin 45 PD și membrii familiilor acestora sânt informați despre drepturile lor.Cel puțin 10 cazuri de litigare strategică realizate pe domeniile stabiliteCel puțin 2 conferințe de presă realizate anual privind existența violării drepturilor PD.Cel puțin 90 PD inclusiv a minim 40 femei/fete au beneficiat de asistența juridică „de la egal la egal” în 3 raioane a RM (mun. Comrat, r. Ungheni, r. Ceadîr-Lunga) | Nr. beneficiarilor de asistență juridică. Nr. cazurilor de repunere în drepturi a PD. Nr. de vizite de informare realizate în teritoriu .Nr. de persoane informate despre drepturile lor.Nr. de cazuri de litigare strategicăNr. de cazuri transmise în instanță de judecată, Consiliul NediscriminareRezultatele cazurilor de asistență juridică și litigare strategicăNr. cererilor, petițiilor, demersurilor întocmite în interesul beneficiarilor Nr. cazurilor de soluționare a problemelor sistemice în asigurarea drepturilor PD.Nr. conferințelor de presă realizate. Nr. instituțiilor media ce au preluat informația de la conferințele de presă. Nr. PD ce beneficiază de asistență juridică primară conform principiului de la egal la egal.  | O2. 978150 MDLÎnaintat spre finanțare către IM SDP |
| 3.Abilitare economică și angajare asistată | Asistență în angajare în muncă și abilitare economicăInstruire și consultanță în dezvoltarea abilităților de administrare a unei afaceri ce către PD  | Dezvoltarea competențelor PD necesare în angajareDezvoltarea competențelor în administrare unei afaceri Reducerea barierelor în angajare prin crearea unui dialog pozitiv cu diferiți factori interesați: angajatori, autorități publice,și alții. | * Training a 4 zile în dezvoltarea abilităților de comunicare și altor aptitudini personale pentru 80 PD pe an.
* Consiliere și mediere în angajare pentru 80 de beneficiari
* Training de 4 zile în dezvoltarea abilităților de administrare a unei afaceri pentru autoangajarea a 20 PD pe an.
* Mentorat în dezvoltarea afacerilor
* Gala bunelor practice de angajare a PD "RemarcAbilitatea"
 | Cel puțin 80 PD și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și alte aptitudini în angajareCel puțin 25 PD au fost angajate în cîmpul munciiCel puțin 20 PD au fost instruiți cum să administreze o afacere Cel puțin 20 PD au primit consultanță în dezvoltarea afacerilor  Companiile mari și reprezentanți ai societății sunt conștienți despre necesitatea integrării PD în societate și sunt mai deschiși pentru angajarea PD. | Nr. PD participanți la training care le sunt testate abilitățile de comunicare printr-o discuție neformală.Nr. de beneficiari care au depus CV –urile pentru participrea laconcursul de angajare. Nr. de beneficiari angajațiNr. PD participanți la training Nr. de persoane consultate și mentorare în dezvoltarea afacerilorNr. de afaceri viabile lansate Nr. angajatorilor care participă la GalăGala este reflectată în Mass MediaNr. publicațiilorNr. de organizații active în promovarea angajării în câmpul muncii a PDNr.de angajatori care au fost premiați cu trofeu. Nr. de instrumente de promovare a angajării PD în câmpul muncii  | O. 3.800000 MDL  finațat de WJRO3.70000 MDL Planificat de a fi finanțat de OHCHR  |
| 1. Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități
 | Consolidarea capacităților PD de a acționa în calitate de lideri la nivel local și naționalServicii comunitare susțenabile. | Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități și reprezentanții a altor grupuri sociale subreprezentate la luarea deciziilor privind amenajarea obiectelor spațiului public din mun. Chișinău Instituționalizarea mecanismului de consultare a deținătorilor de drepturi și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor subreprezentate în special privind accesibilizarea obiectivelor spațiilor publice .Creșterea gradului de participare a persoanelor cu dizabilități la alegerile parlamentare din 2019Dezvoltarea serviciilor comunitare susțenabile în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. | Monitorizarea punerii în aplicare de către autoritățile publice locale a planului de acțiuni privind accesibilizarea mun. Chișinău pentru anul 2019 inclusiv prin facilitarea participării persoanelor cu dizabilități și reprezentanților altor grupuri sociale subreprezentate în procesul de luarea deciziilor privind amenajarea cel puțin a10 obiective a spațiului public Organizarea Atelierelor de participare cu implicarea utilizatorilor (deținători de drepturi) sectorului privat, servicii municipale și instituții publice vizate și a experților din domeniu.Menținerea comunicării on-line (Facebook) și mediatizarea activităților privind parteiciparea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor Elaborarea și publicarea unui raport privind eficiența utilizării fondurilor publice destinate pentru accesibilitatea spațiului public din bugetul mun. Chișinău Acțiuni de promovare a instituționalizării în cadrul Primăriei mun. Chișinău a mecanismului de consultare a deținătorilor de drepturi și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor subreprezentate în special privind accesibilizarea obiectivelor spațiilor publice .Desfășurarea unui training in ”organizare comunitară” cu participarea experților de la Leading Change Network (Serbia),Acțiuni de informarea și mobilizare a persoanelor cu dizabilități din cel puțin 10 regiuni a RM să-și exercite dreptul de a participa în calitate de alegători în cadrul alegerilor parlamentare 2019.Training „ Asigurarea dreptului la vot a persoanelor cu dizabilități  inclusiv pentru monitorizarea accesibilității secțiilor de votare ”Promovarea creării condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități în cadrul secțiilor de votare.Elaborarea unui Ghid destinat Președinților secțiilor de votare cu privire la măsurile de acomodare rezonabilă a secțiilor de votare pentru persoane cu dizabilități.Elaborarea raportului cu privire gradul de accesibilitate a secțiilor de votare și participare a persoanelor cu dizabilități la Alegerile parlamentare 2019.Trening privind particularitățile acordării asistenței juridice conform principiului ”de la egal la egal ” cu participarea PD, ONG din domeniu și reprezentanților APL. Acordarea serviciului comunitar de asistență juridică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Couching pentru consultanții locali care acordă consiliere psihologică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Trening privind particularitățile acordării serviciului de asistență în angajare conform principiului ”de la egal la egal ” cu participarea PD, ONG din domeniu și reprezentanților APL. Acordarea serviciului comunitar de asistență în angajare conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Couching pentru consultanții locali care acordă serviciul de asistență în angajare conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Trening privind particularitățile acordării consilierii psihologice conform principiului ”de la egal la egal ” cu participarea PD, ONG din domeniu și reprezentanților APL. Acordarea serviciului comunitar consiliere psihologică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Couching pentru consultanții locali care acordă consiliere psihologică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Conferința regională privind promovarea serviciilor comunitare sustenabile conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor organizat în Râbnița cu participarea PD organizațiilor din domeniu reprezentanților APL și alți factori interesați.  | Plan de acțiuni privind accesibilizarea mun. Chișinău monitorizat și pus în aplicare de către APL .Participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități și reprezentanților altor grupuri sociale subreprezentate în procesul de luare a deciziilor privind accesibilizarea a cel puțin 10 obiective a spațiului public din mun. ChișinăuCel puțin 8 ateliere de participare realizate Cel puțin 1000 de utilizatori pe grup și pagina Facebook ”Chișinăul accesibil pentru toți” Cel puțin 30 apariții mediaRaport elaborat privind monitorizarea utilizării resurselor Bugetului Municipal 2019 în domeniul accesibilității spațiului public.Mecanism de consultare și monitorizare format din rîndul deținătorilor de drepturi instituționalizat.Training in ”organizare comunitară” realizat Cel puțin 15 lideri din rîndul deținătrorilor de drepturi formați privind organizarea comunitară. Cel puțin 300 de deținători de drepturi implicați în diverse activități de organizare comunitară Circa 15000 de persoane cu dizabilități informați privind exercitarea dreptului de a participa în calitate de alegători în cadrul alegerilor parlamentare 2019Cel puțin 20 PD instruite în mobilizarea persoanelor cu dizabilități în exercitarea dreptului la vot și respectarea acestuia;Cel puțin 20 promotori locali mobilizează și informează persoanele cu dizabilități;Cel puțin 20 persoane instruite în monitorizarea accesibilității secțiilor de votareCel puțin 20 PD din 10 regiuni monitorizează accesibilitatea secțiilor de votareCel puțin 200 Secții de votare evaluate de către PD și ajustate rezonabil;Ghid elaborate Raport de participare elaborateMinim 15 persoane interesate instruiți în oferirea serviciilor comunitare de asistență juridică conform principiului ”de la egal la egal.”Minim 100 de consultații juridice acordate conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Cel puțin 7 consultanți locali sunt formați pentru acordarea asistenței juridice conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Minim 15 persoane interesate instruiți în oferirea serviciului de asistență în angajare conform principiului ”de la egal la egal.”Minim 20 beneficiari a serviciului de asistență în angajare Cel puțin 7 consultanți locali sunt formați pentru acordarea serviciului de asistență în angajare conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor.Minim 15 persoane interesate instruiți în oferirea serviciilor comunitare consiliere psihologică conform principiului ”de la egal la egal.”Minim 100 sesiuni de consiliere psihologică acordată conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Cel puțin 7 consultanți locali sunt formați pentru acordarea consilierii psihologice conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor.Conferința regională în or. Rîbnița realizată.  | Nr. deținătorilor de drepturi implicați în monitorizarea planului de acțiuni. Nr obiectivelor spațiului public accesibilizate Nr. de obiective a spațiului public monitorizate cu participarea deținătorilor de drepturi Nr. deciziilor adoptate de către APLcu consultarea deținătorilor de drepturi privind accesibilizarea obiectivelor spațiului public. Nr. atelierelor de participare realizate Nr. deținătorilor de drepturi , din sectorului privat, servicii municipale și instituții publice vizate și a experților din domeniu implicați Nr. utilizatorilor de grup care accesează pagina de facebook ”Chișinăul accesibil pentru toți”Nr aparițiilor media.Raport publicat și diseminat. Nr. deciziilor adoptate de către APL cu consultarea deținătorilor de drepturi.Nr. proiectelor și a soluțiilor tehnice monitorizate și revizuite. Nr deținătorilor de drepturi implicați în activitatea mecanismului de consultare și monitorizare Nr. deținătorilor de drepturi formați pentru organizare comunitară.Nr deținătorilor de drepturi implicați în activități de organizare comunitară .Nr. PD informate.Nr. PD instruite în mobilizarea persoanelor cu dizabilitați în exercitarea dreptului la vot și respectarea acestuia inclusiv în monitorizarea accesibilității secțiilor de votare ;Nr. secțiilor de votare evaluate și ajustate . Nr. persoanelor cu dizabilități implicați în procesul de evaluare și ajustare a secțiilor de votare . Nr. secțiilor de votare ajustate rezonabil ca urmare a punerii în aplicare de către președinții secțiilor de votare a Ghidului de acomodare rezonabilă.Raport de participare a PD la Alegerile parlamentare din 2019 elaborat și diseminat. Nr de persoane instruite .Nr. PD și a membrilor familiilor lor ce au beneficiat de asistență juridică Nr. sesiunilor de couching realizate cu participarea consultanților locali Nr consilierilor locali formați pentru acordarea asistenței juridice conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr. consilierilor locali care acordă asistență juridică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr de persoane instruite .Nr. PD și a membrilor familiilor lor ce au beneficiat de serviciul de asistență în angajare Nr. beneficiarilor serviciului de asistență în angajare. Nr. PD angajați în câmpul muncii cu ajutorul serviciului de suportul în angajare . Nr .sesiunilor de couching realizate cu participarea consultanților locali Nr consilierilor locali formați pentru acordarea serviciului de asistență în angajare conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr. consilierilor locali care acordă serviciul de asistență în angajare conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr. PD și a membrilor familiilor lor ce au beneficiat de consiliere psihologică.Nr. sesiunilor de couching realizate cu participarea consultanților locali Nr consilierilor locali formați pentru acordarea consilierii psihologice conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr. consilierilor locali care acordă consiliere psihologică conform principiului de la egal la egal pentru PD și membrii familiilor lor. Nr. PD reprezentanți ai ONG din domeniu și APL participante la conferință .Nr. reprezentanților APL sensibilizați privind importanța dezvoltării serviciilor comunitare sustenabile pentru PD și membrii familiilor lor.  | O4. 410000 MDL finanțare aprobată de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-MoldovaO4.100000 MDLÎnaintat spre finanţare către IM SDP fondul de advocacyO.4.420000 MDL Înaintat spre finanțare Promo-Lex O4. 360000 MDL Înaintat spre finanțare către OHCHR. |
| 5. Dezvoltarea organizațională a CDPD și sporirea capacității funcționale interne, in special de planificare, organizare, monitorizare, evaluare si raportare | Îmbunătățirea procedurilor interne ale organizațieiDezvoltarea profesională/personală a angajațilorRelații publice |  | Revizuirea procedurilor interne existente a CDPD din perspectiva asigurării aspectelor integratoare de gen;de planificare, monitorizare, evaluare și învățare.Dezvoltarea politicilor interne: -gestionare a riscurilor; -sensibilitate la conflict.-consultare și participare a deținătorilor de drepturiImplementarea planurilor de dezvoltare profesională/personală (PDP)Participarea la training-uri de specialitate și organizarea schimbului de experiență cu alte organizații din domeniu.Promovarea organizației și serviciilor acestoraRealizarea ”rebranding”-ului organizației |  | Evaluarea periodică, cel puțin odată în jumătate de an, a procedurilor de lucru privind serviciile prestate de CDPD deținătorilor de drepturi.Nr. politicilor revizuiteNr. politicilor dezvoltate PDP a fiecărui angajat revizuite anual.Participarea, fiecărui angajat, cel puțin odată în jumătate de an, la training-uri de specialitate și organizarea schimbului de experiență cu alte organizații din domeniu.Implementarea politicii interne de comunicare și a Planului de comunicare a organizației | Total 100000 MDL30000 MDL Înaintat spre finanţare către IM SDP10000 WJR60000 MDL Surse proprii prestări servicii contra plată. |
| 6.Audit  |  |  |  |  |  | Total 80000 MDL40000 MDL Înaintat spre finanţare către IM SDP40000 MDL Neacoperit |
| **Total planificat pentru realizarea planului operațional CDPD în anul 2019- 4 816 500 MDL** |